Утвержден педагогическим

советом

Протокол №1 от 31.08.2013 г.

Заведующая

_________ Н.Л. Ушакова

ПЛАН

мероприятий по подготовке к внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в муниципальном бюджетном  дошкольном образовательном учреждении детский сад общеразвивающего вида №10

| Направление деятельности | Содержание | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно - методическое | Обсуждение проекта с участием педагогов ДОУ и родительской общественности | Сентябрь 2013 | Ушакова Н.Л. Бондарева И.В. |
|  | Создание рабочей группы по подготовке к внедрению ФГОС ДО Составление плана работы рабочей группы | Сентябрь 2013 | Ушакова Н.Л. Рабочая группа |
|  | Изучение СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" | Август 2013 | Ушакова Н.Л. Самойленко Г.В. |
|  | Проведение педагогических совещаний, семинаров, практикумов для педагогов ДОУ по ФГОС ДО | 2013-2014 уч.год | Ушакова Н.Л. |
|  | Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесение возможных дополнений в содержание основной образовательной программы ДОУ | Январь-Март 2014 | Ушакова Н.Л. Бондарева И.В. |
|  | Разработка основной образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | До 01.01.2015г | Бондарева И.В. рабочая группа |
|  | Разработка примерной программы(«дорожной карты») введения ФГОС ДО | Сентябрь 2013 | Бондарева И.В. |
|  | Информирование педагогов и родителей, общественности о целях, задачах и особенностях ФГОС ДО, его актуальности для Воспитанников и их родителей (законных представителей Проведение родительских собраний | Январь-Март 2014 | Ушакова Н.Л. воспитатели |
|  | Определение списка методической литературы и пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Май 2014 | Ушакова Н.Л. Бондарева И.В. |
|  | Консультация по обновлению тестов для экзаменов в форме компьютерного тестирования для педагогов, проходящих аттестацию с учетом проекта ФГОС ДОУ | Сентябрь-октябрь | Ушакова Н.Л. воспитатели. |
|  | Разработка и апробация психолого-педагогической диагностики (мониторинга) в соответствии с ФГОС ДО | Сентябрь 2013 –ноябрь 2014 | Бондарева И.В. Педагоги ДОУ |
|  | Самодиагностика готовности ДОУ к переходу на ФГОС ДО | Март 2014 | Ушакова Н.Л. |
|  | Модернизация материально-технического оснащения ДОУ | Сентябрь 2013-2014 | Ушакова Н.Л. Бондарева И.В. |
|  | Модернизация финансовой деятельности ДОУ | Сентябрь 2013-2014 | Ушакова Н.Л. Бондарева И.В. |
|  | Заключение эффективного контракта с работниками ДОУ | Сентябрь 2013 – май 2014 | Ушакова Н.Л. |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ДО | Оформление информационного стенда «ФГОС ДО». | Октябрь 2014 | Бондарева И.В. |
|  | Размещение информации на сайте ДОУ | октябрь | Ушакова Н.Л. |
|  | Публичный отчёт о ходе и результатах проведенных мероприятий по подготовке к внедрению ФГОС ДО | Сентябрь 2014 | Ушакова Н.Л.. |
| Обеспечение профессиональной деятельности педагогов ДОУ по апробации, внедрению и реализации ФГОС ДО | Диагностика готовности педагогического коллектива к работе по внедрению ФГОС ДО | Апрель 2014 | Бондарева И.В. |
|  | Прохождение квалификационных курсов на базе ОО педагогами ДОУ | 2014-2015 | Ушакова Н.Л. |
|  | Участие педагогов ДОУ в районных методических объединениях , конференциях, семинарах по внедрению ФГОС ДО | 2013-2015 | Ушакова Н.л. |
|  | Изучение пресс-релизов на официальном сайте Минобрнауки России | 2013-2014 | Педагоги |
|  | Анализ планов по самообразованию педагогов в рамках проекта ФГОС ДО | Март 2014 | Бондарева И.В. |